МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Факультет	Отдел магистратуры

Кафедра	Математика и информатика

Предмет 	Системная инженерия

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

Тема «Метод критического пути»

| Автор |  |  |  |  | Воликов М.В. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись, дата) |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение | ОМ.88 0000.000 |  | Группа |  |  |  | МСК11 |
| Направление подготовки |  | 09.04.02 Информационные системы и технологии |  |  |  |  |  |
| Профиль | Искусственный интеллект, математическое моделирование и суперкомпьютерные технологии в разработке информационных систем |  |  |  |  |  |  |
| Проверил |  |  |  |  |  | Акишин Б.А. |  |
|  | (подпись, дата) |  |  |  |  |  |  |

Ростов-на-Дону

2025г.

Цель работы

1. Построить сетевой график для максимальной (tпес) продолжительности всех его работ, рассчитать наиболее ранние и наиболее поздние сроки наступления событий, найти критический путь, определить полные и независимые резервы времени всех работ и коэффициенты напряженности некритических дуг.

2. Для трехпараметрической модели найти ожидаемое время выполнения проекта, определить вероятность выполнения проекта не позднее заданного срока, найти интервал гарантированного (с вероятностью Р = 0,9973) времени выполнения проекта, оценить максимально возможный срок выполнения проекта с заданной надежностью. Выполнить те же расчеты для двухпараметрической модели. Сравнить результаты.

3. Считая tпес продолжительностью работы с минимальной допустимой интенсивностью (tпес = tmax), а tопт – продолжительностью работы с максимальной возможной интенсивностью (tопт = tmin), найти оптимальный по стоимости вариант выполнения проекта. Минимизировать стоимость проекта при минимально возможном сроке его исполнения.

Задание для 3 варианта:

Данные для варианта приведены на рисунке 1.

Рис 1

Выполнение работы

Программа реализует решение задач по управлению проектами на языке Python с использованием Jupyter Notebook, включая построение сетевого графика, расчет временных параметров, определение критического пути и визуализацию результатов. Вот его основные компоненты:

Класс Task

Моделирует работу проекта:

- name — идентификатор работы (например, b1).

- depends_on — список зависимостей (предшествующих работ).

- duration — продолжительность работы.

- stages — этапы (узлы графа), между которыми выполняется работа (хранят начало и конец узлов графа).

Пример кода реализованного класса приведен на рисунке 2.

Рис 2

Инициализация данных

Список dependencies содержит объекты Task с параметрами из таблицы задания. Пример приведен на рисунке 3.

Рис 3

Метод расчета ранних сроков:

Этот метод вычисляет ранние сроки для узлов в направленном ациклическом графе (DAG), используя топологическую сортировку. Это типичная задача в управлении проектами (например, метод критического пути — CPM) или планировании задач с зависимостями.

Что делает код:

- Топологическая сортировка:

  - Упорядочивает узлы графа так, чтобы все предшественники (родители) узла шли перед ним. Это гарантирует, что при обработке узла все его зависимости уже учтены.

- Инициализация ранних времен:

  - Создает словарь early_times, где каждому узлу присваивается начальное значение 0.

- Обход узлов в топологическом порядке:

  - Для каждого узла проверяются его предшественники (узлы, от которых идут ребра к текущему узлу).

  - Если предшественники есть, вычисляется максимальное время среди всех путей к текущему узлу. Это время определяется как сумма:

    - Раннего времени предшественника (early_times[p]).

    - Длительности работы (duration) между предшественником и текущим узлом.

  - Максимальное время становится ранним временем текущего узла.

Пример реализации на рисунке 4.

Рис 4

Метод расчета поздних сроков:

- Инициализация поздних сроков:

  - Создает словарь late_times, где каждому узлу графа присваивается начальное значение 0.

- Определение конечного узла:

  - Находит узел с максимальным номером (end_node = max(graph.nodes)), который считается завершающим событием проекта.

  - Устанавливает для него Tп = Tр (поздний срок равен раннему сроку), так как проект должен завершиться именно в этот момент.

- Обратная топологическая сортировка:

  - Узлы сортируются в обратном порядке (от конечного к начальному), чтобы рассчитывать Tп "с конца" проекта.

- Расчет Tп для каждого узла:

- Для каждого узла (кроме конечного):

  - Если у узла есть последователи (исходящие работы), то:

Tп(i) = min[Tп(j) - t(i,j)] для всех j ∈ последователей(i),

где t(i,j) — длительность работы i → j.

  - Если последователей нет (кроме конечного узла), то:

Tп(i) = Tп(end_node).

Пример реализации на рисунке 5.

Рис 5

Метод нахождения критического пути:

- Проверка наличия критических работ:

  - Если список critical_works пуст, возвращает пустой список (критического пути нет).

- Сбор всех узлов критического пути:

  - Из ребер (работ) в critical_works извлекаются все начальные (u) и конечные (v) узлы, формируя множество critical_path_nodes.

- Построение упорядоченного пути:

  - Начинает с узла 0 (предполагается, что это старт проекта).

  - Последовательно переходит от текущего узла к следующему через критическую работу:

    - Ищет ребро, где текущий узел (start_node) является началом (u), а конец (v) еще не добавлен в путь.

    - Если такое ребро найдено, добавляет v в путь и обновляет start_node.

    - Если следующего узла нет — завершает процесс.

- Возвращает упорядоченный путь:

  - Пример вывода: [0, 1, 6, 7] (последовательность узлов критического пути).

Пример работы

Допустим, critical_works содержит ребра:

[(0,1), (1,6), (6,7)].
Алгоритм:

- Начало: ordered_path = [0].

- Ищет ребро, где u=0 → находит (0,1), добавляет 1 → [0,1].

- Ищет ребро, где u=1 → находит (1,6), добавляет 6 → [0,1,6].

- Ищет ребро, где u=6 → находит (6,7), добавляет 7 → [0,1,6,7].

- Следующих узлов нет → путь завершен.

Пример реализации на рисунке 6.

Рис 6

Метод автоматического расчета позиций для графа:

- Определение слоев (уровней) узлов:

  - Узлы сортируются топологически (от начала проекта к концу).

  - Начальные узлы (без входящих рёбер) помещаются в слой 0.

  - Для остальных узлов слой определяется как максимальный слой предшественников + 1.

Пример:
Если узел 3 зависит от узлов 1 (слой 0) и 2 (слой 1), его слой будет max(0, 1) + 1 = 2.

- Распределение узлов внутри слоя:

  - Узлы группируются по слоям.

  - Координата X задается как слой * 2 (удвоение для увеличения расстояния между слоями).

  - Координата Y нормализуется в диапазоне [0, 1] внутри слоя, чтобы узлы не накладывались.

- Корректировка позиций для фиктивных задач:

Если есть фиктивные задачи (DUMMY_TASKS):

  - Все узлы смещаются вверх на 0.5, чтобы освободить место для фиктивных связей.

  - Для каждой фиктивной задачи:

    - Определяется позиция конечного узла (dep_end).

    - Если узел в нижней половине графа (y <= 0.5), он смещается вниз на offset.

    - Если в верхней половине — смещается вверх.

Пример расчета

- Без фиктивных задач:
Узлы слоя 1 (3 узла) получат координаты:
(2, 0.0), (2, 0.5), (2, 1.0).

- С фиктивными задачами:
Если есть 2 фиктивные задачи, offset = 0.5 / 2 = 0.25.
Узел в нижней половине сместится на -0.25, в верхней — на -0.25 (последовательно).

Особенности реализации

- Глобальная переменная: используется DUMMY_TASKS.

- Нормализация Y: позволяет равномерно распределять узлы независимо от их количества в слое.

- Смещение для фиктивных задач: Эвристический подход, который может требовать доработки для сложных графов.

Пример реализации на рисунке 7.

Рис 7

Метод форматированного вывода для таблицы Pandas:

- Преобразует DataFrame в HTML:

  - Метод df.to_html() конвертирует pandas DataFrame в HTML-таблицу (со стандартным оформлением).

- Заменяет символы новой строки на HTML-теги:

  - Выражение replace("\\n", "<br>") заменяет все вхождения \n (символы новой строки) в ячейках таблицы на <br> — HTML-тег для переноса строки.
Примечание: Возможна ошибка в написании \\n (экранированный обратный слеш + n). Вероятно, должно быть \n.

- Отображает результат в Jupyter Notebook:

  - display(HTML(...)) рендерит полученный HTML-код как интерактивную таблицу в ячейке Jupyter.

Пример реализации на рисунке 8.

Рис 8

Создаем направленный граф и добавляем узлы:

1. Инициализация графа и узлов

- Создание графа: G = nx.DiGraph() — инициализируется направленный граф (DiGraph) для моделирования последовательности работ.

- Добавление узлов:

Создаются в цикле 8 узлов (этапов проекта), от 0 до 7.

2. Добавление реальных работ

Для каждой задачи из списка dependencies (зависимостей).

Добавляется ребро между этапами задачи при использовании G.add_edge().

Пример:
Если задача b3 начинается на этапе 1 и заканчивается на этапе 6, добавляется ребро 1 → 6.

3. Добавление фиктивных работ

Фиктивные работы (dummy tasks) нужны для корректной связи этапов, когда зависимости задач не совпадают напрямую:

- Для каждой задачи проверяются ее зависимости (depends_on).

- Для каждой зависимости:

  - Определяется начальный этап текущей задачи (start) и конечный этап зависимости (dep_end).

  - Если dep_end != start (этапы не совпадают):

    - Проверяется, есть ли уже соединение между dep_end и start.

    - Если связи нет, добавляется фиктивное ребро с атрибутами используя G.add_edge() и названием того, что это ребро фиктивное (task=f"dummy_{dep_end}_{start}").

Пример:
Если задача b5 зависит от b4, а b4 заканчивается на этапе 2, а b5 начинается на этапе 2, фиктивная работа не нужна. Если бы b5 начиналась на этапе 3, добавилось бы фиктивное ребро 2 → 3.

Пример реализации на рисунке 9.

Рис 9

Расчёт параметров сетевого графика методом критического пути:

1. Расчет временных параметров

- Ранние сроки (early_times):

  - Определяются с помощью calculate_early_times(G), которая проходит по узлам в топологическом порядке и вычисляет максимальное время достижения каждого узла.

  - Формула:
Tp(j)=max{Tp(i)+ti,j},

где i — предшественники j.

- Поздние сроки (late_times):

  - Рассчитываются calculate_late_times_correct(G, early_times) в обратном топологическом порядке, начиная с конечного узла.

  - Формула:
Tn(i)=min{Tn(j)−ti,j},

где j — последователи i.

- Резервы времени событий (reserves):

  - Разница между поздним и ранним сроком для каждого узла:
R(i)=Tn(i)−Tp(i)

2. Определение критического пути

- Критические работы:

  - Работы, у которых полный резерв равен нулю:
Tn(j)−Tp(i)−ti,j=0

  - Формируется множество ребер critical_works.

- Построение критического пути:

  - Функция find_critical_path(critical_works) строит упорядоченный путь из узлов, начиная с начального этапа (0).

3. Параметры работ

Для всех ребер графа (реальных и фиктивных) рассчитываются:

- Полный резерв:
rn=Tn(j)−Tp(i)−ti,j.

- Независимый резерв:
rнз=Tp(j)−Tn(i)−ti,j.

- Начальный (S_p) и конечный (E_n) сроки выполнения работы.

4. Анализ некритических дуг

- Поиск путей между критическими узлами:

  - Для всех пар критических узлов (source, target) ищутся пути, не содержащие критических работ.

  - Для каждого пути вычисляется:

    - a: Длина критического подпути между source и target.

    - b: Длина некритического пути.

    - R=a−b: Разница длин.

    - N=ba: Коэффициент напряженности.

5. Формирование таблиц

- Ранние сроки:

  - Для каждого узла указываются пути достижения и их длительности.

- Поздние сроки:

  - Показывает, как рассчитывался Tn для каждого узла.

- Резервы:

  - Сводка по резервам времени событий.

- Сводная таблица:

  - Объединяет Tp, Tn, R(i).

- Параметры работ:

  - Полные и независимые резервы, длительность, тип работы.

- Некритические дуги:

  - Результаты анализа R, N, состав работ.

Результаты расчетов приведены на рисунке 10, рисунке 11 и рисунке 12 соответственно.

Рис 10

Рис 11

Рис 12

Визуализация:

Пример полученного графа на основе расчетов выше приведен на рисунке 13.

Рис 13

Вывод таблиц:

Вывод таблиц с параметрами событий

- Ранние сроки (early_df):
Показывает для каждого этапа:

  - Tр — раннее время наступления события.

  - Пути достижения — формулы расчета (например, 1 → 2 (8 дн.) = 0 + 8).

- Поздние сроки (late_df):
Для каждого этапа:

  - Tп — позднее время наступления события.

  - Расчет — формулы вида min[Tп(j) - t(i,j)].

- Резервы времени (reserves_df):
Разница между Tп и Tр для каждого этапа.

- Сводная таблица (summary_df):
Объединяет Tр, Tп, R(i) для всех этапов.

Параметры работ (works_df)

Для каждой работы (реальной или фиктивной) выводится:

- Начальный (S_p) и конечный (E_n) сроки.

- Полный и независимый резервы.

- Продолжительность и тип работы.

Некритические дуги (chains_df)

Если chains_df не пуст, выводится:

- Критический путь в формате 0 → 1 → 6 → 7.

- Таблица с параметрами некритических путей:

  - Дуга — начальный и конечный узлы пути.

  - a — длина критического подпути.

  - b — длина некритического пути.

  - R(b) — разница между a и b.

  - N(b) — коэффициент напряженности (b / a).

  - Работы — список работ в пути.

Примеры кода и вывода результатов приведены на рисунке 14, рисунке 15 и рисунке 16 соответственно.

Рис 14

Рис 15

Рис 16

Вывод

Проделанная работа позволила провести комплексный анализ сетевого графика проекта методом критического пути (CPM), что обеспечило следующие результаты:

- Определение временных параметров:

  - Рассчитаны ранние (Tp) и поздние (Tn) сроки наступления событий, а также резервы времени (R(i)) для каждого этапа проекта.

  - Выявлен критический путь — последовательность работ с нулевым резервом времени, определяющая минимально возможный срок выполнения проекта.

- Анализ работ:

  - Для всех работ определены полные и независимые резервы, что позволило выделить задачи, допускающие задержки без влияния на общий срок проекта.

  - Фиктивные работы (например, dummy_2_6) были учтены для обеспечения логической целостности графа, но не повлияли на длительность критического пути.

- Визуализация и отчетность:

  - Построен сетевой график с цветовым выделением критических (зеленый) и фиктивных (красный) работ.

  - Сформированы таблицы с детализацией параметров событий и работ, включая коэффициенты напряженности для некритических дуг.

Разработанный инструмент автоматизирует ключевые этапы анализа проектов, сокращая время расчетов и минимизируя человеческие ошибки. Полученные данные служат основой для принятия управленческих решений, направленных на соблюдение сроков и снижение затрат.